## Sheet1
3조 미니 프로젝트 진행 현황(2019.06.28)
준우 | 로그인 | 구현완료
| 회원가입 | 구현완료
| 세션 | 구현완료
| 정규식 | 밸리데이션으로 구현(20%)
| 퍼블리싱 | 진행중(90%)
채원 | 상품목록 | 이미지 업로드 제외, 구현완료
| 상품수정 | 이미지 수정 제외, 구현완료
| 소메뉴 | 진행중
승하 | 상품등록 | 이미지 업로드 제외, 구현완료
| 상품보기 | 구현완료
| 상품주문 | 진행중
동원 | 글목록 | 썸네일 제외, 구현완료
| 글쓰기 | 에디터 및 이미지업로드 제외, 구현완료
태영 | 리뷰보기 | 구현완료
| 리뷰수정 | 에디터 및 이미지업로드, 본인글 수정버튼, 삭제버튼 기능 제외, 구현완료
3조 미니 프로젝트 진행 현황(2019.06.29)
준우 | 메인페이지 | 구현완료
| 로그인 | 구현완료
| 회원가입 | 구현완료
| 세션 | 구현완료
| 정규식 | 스크립트 구현 완료, ajax이용하여 중복체크 구현
| 퍼블리싱 | 완료
채원 | 상품목록 | 이미지 업로드 제외, 구현완료
| 상품수정 | 이미지 수정 제외, 구현완료
| 소메뉴 | 진행중
승하 | 상품등록 | 이미지 업로드 제외, 구현완료
| 상품보기 | 구현완료
| 상품주문 | 진행중
동원 | 글목록 | 썸네일 제외, 구현완료
| 글쓰기 | 에디터 구현완료
태영 | 리뷰보기 | 댓글 구현완료
| 리뷰수정 | 에디터 구현완료