## Sheet1
|  | 김성태 | 권재범 | 손인한 | 손혁진 | 홍한솔
오늘 진행사항(6/24) | 된 것 | 。로그인/로그아웃(정규식포함) 。회원가입 | 。장바구니 시도 。장바구니 넣기(DB확인) | 。로그인/회원가입(html,css) 。회원가입 코딩 | 。Q&A게시판 | 。상품(목록/등록/수정/삭제) 。관리자페이지 접근중
| 안된 것 | 。회원 정보 수정 페이지 | 。장바구니 리스트를 화면에 뿌릴때 Join을 써야하는데 잘 안됌 | 。회원가입 오라클 연동 미완료 | - | 。스마트에디터 미적용
| 목표 | 。회원 정보 수정 페이지 | 。장바구니 완성 | 。로그인, 쇼핑, 장바구니, 메인 페이지 제작 | 。처음부터 만들어보기 | 。스마트에디터 적용 。장바구니 완성
내일 할 일(6/25) | - | 。회원 정보 수정 페이지 | 。장바구니 완성 | 。로그인, 쇼핑, 장바구니, 메인 페이지 제작 | 。Q&A게시판 | 。스마트에디터 적용 。장바구니 완성
오늘 진행사항(6/25) | 된 것 | 。로그인/로그아웃(정규식포함) 。회원가입 | 。장바구니 완료 | 。쇼핑리스트/장바구니(html,css) | 。Q&A게시판 | 。장바구니 완료 。이메일 전송기능
| 안된 것 | 。회원 정보 수정 페이지 | 。구현하는데에 시간을 많이 써서 사진 사이즈나 에디터 사이즈 등 세세한 부분을 신경 못 씀 | - | - | 。스마트에디터 미적용
| 목표 | 。회원 정보 수정 페이지 | 。디자인 신경 쓰기 | - | 。처음부터 만들어보기 | 。스마트에디터 적용 。디자인 적용
내일 할 일(6/26) | - | 。조원들것 합치기 | 。조원들것 합치기, 디자인 손보기 | 。상단바/상품등록 페이지 디자인 | 。Q&A게시판 | 。스마트에디터 적용 。디자인 적용
오늘 진행사항(6/26) | 된 것 | 。전체적인 로그인/로그아웃 。회원정보 수정 | 。조원들것 합치기 | 。전체적인 (html,css) | 。Q&A게시판 | 。스크립트 적용
| 안된 것 | - | 。합치는 과정에서 오류가 생김, 아직 못잡음 | - | - | 。조원들것 합치기
| 목표 | 。조원들것 합치기 | 。조원들것 합치기 | - | 。게시판추가,로그인세션 | 。조원들것 합치기
내일 할 일(6/27) | - | 。조원들것 합치기 | 。조원들것 합치기, 디자인 손보기 | 。전체적인 (html,css) | 。게시판추가,로그인세션 | 。조원들것 합치기
오늘 진행사항(6/27) | 된 것 | 。조원들것 합치기 | 。조원들것 합치기 | 。쇼핑리스트/장바구니(html,css) | 。Q&A게시판 | 。스마트에디터 적용 。이메일 보내기(첨부파일전송)
| 안된 것 | 。조원들것 합치기 | 。조원들것 합치기 | - | - | 。조원들것 합치기
| 목표 | 。게시판 만들어보기, 합치기 | 。조원들것 합치기,오류잡기 | - | 。처음부터 만들어보기 | 。조원들것 합치기
내일 할 일(6/28) | - | 。게시판 만들어보기, 합치기 | 。조원들것 합치기, 디자인 손보기,오류잡기 | 。상단바/상품등록 페이지 디자인 | 。Q&A게시판 | 。조원들것 합치기
오늘 진행사항(6/28) | 된 것 | 。로그인/로그아웃 。회원가입(정규식포함) 。회원정보수정 | 。css 꾸미기( 상세페이지, 장바구니 페이지) 입히는거 도와주기 。혁진조원의 게시판(글쓰기, 수정, 삭제) 합치기 코딩 끝 (코드진행 끝( 1. 로그인 ,로그아웃, 회원가입및 정보수정 。 쇼핑몰(장바구니 파트(넣기, 수정, 삭제), 관리자 파트(등록, 수정, 삭제), 。상세 페이지에서 한줄 후기, 회원목록에서 회원에게 이메일 보내기, ckeditor, summernote로 textarea 대체) 。프론트 엔드(금요일 점심 전까지 진행사항까지 꾸밈, 메인페이지, 리스트페이지, 상세페이지, 장바구니 페이지) 。게시판(글쓰기, 수정, 삭제,)) | 。상품후기/상단바(html,css) | 。Q&A게시판(글쓰기,수정,삭제,조회수) | 。상품(상품등록/수정/삭제) 。장바구니 。상품리스트 검색기능
| 안된 것 | 。게시판 만들기 사진 넣기 등 시도를 했지만 시간이 더 필요할것 같음 | 。CSS부분이 아직 미숙해서 디자인적으로 조금 부족함 | 。Q&A게시판(html,css) 코드를 늦게 받아서 디자인적으로 조금 모자름 。관리자페이지는 디자인 X | 。API 연동로그인 실패 - 도메인 필요함 。게시판 페이징 실패 。검색 기능 실패 。게시판 세션연동 실패 | 。상품리스트 검색기능을 좀 더 단순화하고 싶음 。이메일 전송 기능을 넣었지만, 프로젝트 내에서 경로를 가져가고 있어서, 프로젝트안에 있는 파일들이 아니면 전송이 안된다.
| 목표 | 。게시판 만들어보기 | 。조원들것 합치기,오류잡기 | - | 。답변형게시판 | 。이메일 기능 ( 대량메일, 첨부파일 경로 잡기)
내일 할 일(6/29) | - | 。게시판 만들어보기 | 。조원들것 합치기, 디자인 손보기,오류잡기 | - | 。답변형게시판 | 。PPT만들기(발표준비) 。전체적인 코드들 정리